## 0. Roadmap
LỘ TRÌNH SẢN PHẨM AI INVENTORY & WASTE MANAGER 2026-2027
Hạng mục / Sáng kiến |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nền tảng & bảo mật
1.1 | Kiến trúc multi-tenant, JWT/RBAC và Tenant Context | bar: 2026 5 to 2026 8
1.2 | Cơ sở dữ liệu MySQL, Flyway và Redis | bar: 2026 6 to 2026 8
Quản lý kho & lãng phí
2.1 | Danh mục nguyên liệu và định mức tồn tối thiểu | bar: 2026 8 to 2026 9
2.2 | Nhập kho theo lô, hạn sử dụng và giá vốn | bar: 2026 8 to 2026 9
2.3 | Xuất kho FEFO và kiểm soát giao dịch đồng thời | bar: 2026 8 to 2026 9
2.4 | Ghi nhận hao hụt và nhật ký giao dịch | bar: 2026 8 to 2026 9
2.5 | Cảnh báo tồn thấp và sắp hết hạn | bar: 2026 8 to 2026 10
Dự báo & báo cáo
3.1 | Dashboard KPI tồn kho và lãng phí | bar: 2026 9 to 2026 10
3.2 | Dự báo nhu cầu và khuyến nghị đặt hàng | bar: 2026 10 to 2026 11
3.3 | Báo cáo vận hành, audit log và xuất CSV | bar: 2026 8 to 2026 9
Vận hành SaaS
4.1 | Quản lý cửa hàng và chuyển đổi multi-store | bar: 2026 9 to 2026 10
4.2 | Mời nhân viên qua email và đổi mật khẩu lần đầu | bar: 2026 10 to 2026 11
4.3 | Subscription, hạn mức gói và thanh toán | bar: 2026 9
4.4 | Trang quản trị hệ thống và quản lý tenant | bar: 2026 9 to 2026 10
Chất lượng & triển khai
5.1 | Kiểm thử FEFO, phân quyền và cách ly tenant | bar: 2026 10
5.2 | Tối ưu hiệu năng, giám sát và sao lưu | bar: 2026 10 to 2026 11
5.3 | UAT, đào tạo, triển khai production và bàn giao | bar: 2026 10 to 2026 11

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | AI INVENTORY & WASTE MANAGER
Đơn vị yêu cầu: | Doanh nghiệp F&B / Đơn vị vận hành hệ thống
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Hoàng Lương
Quản trị dự án: | Hoàng Lương
Đơn vị triển khai: | Nhóm phát triển AI Inventory & Waste Manager
Ngày bắt đầu: | 2026-07-14 | Ngày kết thúc: | 2026-10-16
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Xây dựng nền tảng SaaS đa cửa hàng giúp doanh nghiệp F&B quản lý tồn kho theo lô và FEFO, cảnh báo rủi ro hết hạn/tồn thấp, ghi nhận lãng phí, dự báo nhu cầu đặt hàng và kiểm soát vận hành theo vai trò.
Phạm vi dự án: | Web application responsive; quản lý tenant/store; JWT & RBAC; nguyên liệu, lô hàng, nhập/xuất FEFO; hao hụt; cảnh báo; dự báo; báo cáo; nhân sự; gói dịch vụ và quản trị hệ thống. | Phạm vi ngoài dự án: | Không bao gồm giao nhận vật lý, tính lương, kế toán tổng hợp, quản lý nhà cung cấp/PO đầy đủ và tích hợp POS thời gian thực trong giai đoạn hiện tại.
Kinh phí triển khai: | Theo ngân sách được phê duyệt; effort ước tính chi tiết tại sheet 2. Price. | Đơn vị triển khai: | Nhóm phát triển AI Inventory & Waste Manager
Kết quả/sản phẩm cần có: | Mã nguồn frontend React/TypeScript và backend Spring Boot; CSDL MySQL/Flyway; tài liệu SRS và thiết kế kỹ thuật; bộ kiểm thử; hướng dẫn triển khai/vận hành; hệ thống UAT đáp ứng phạm vi, bảo mật cách ly tenant và quy trình FEFO.

## 2. Master Planxxx
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI AI INVENTORY & WASTE MANAGER | [6 empty] | 2026 | [23 empty] | 2027
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Kick-off và Project Charter | 1 | Done | PM |  | 2026-07-14
KT02 | Phân tích nghiệp vụ và hoàn thiện SRS | 8 | In progress | BA |  | 2026-07-23
KT03 | Thiết kế kiến trúc, CSDL và bảo mật | 8 | In progress | Tech Lead |  | 2026-07-24
WORKSTREAM 1 | NỀN TẢNG & BẢO MẬT
WS01.1 | Auth, refresh token và đổi mật khẩu | 8 | In progress | Backend |  | 2026-08-03
WS01.2 | RBAC, Tenant Context và multi-store | 14 | Not start | Full-stack |  | 2026-08-14
WORKSTREAM 2 | QUẢN LÝ KHO FEFO
WS02.1 | Nguyên liệu và nhập kho theo lô | 14 | Not start | Full-stack |  | 2026-08-24
WS02.2 | Xuất kho FEFO và kiểm soát đồng thời | 10 | Not start | Backend |  | 2026-08-31
WS02.3 | Hao hụt, giao dịch và kiểm kê | 10 | Not start | Full-stack |  | 2026-09-04
WORKSTREAM 3 | CẢNH BÁO, DỰ BÁO & BÁO CÁO
WS03.1 | Cảnh báo tồn thấp và hết hạn | 6 | Not start | Backend |  | 2026-09-08
WS03.2 | Forecast, reorder suggestion và dashboard | 10 | Not start | Full-stack |  | 2026-09-16
WS03.3 | Báo cáo, audit log và xuất CSV | 6 | Not start | Full-stack |  | 2026-09-18
WORKSTREAM 4 | NHÂN SỰ, BILLING & ADMIN
WS04.1 | Invitation và quản lý nhân sự | 9 | Not start | Full-stack |  | 2026-09-25
WS04.2 | Subscription, billing và webhook | 8 | Not start | Backend |  | 2026-09-30
WS04.3 | System Admin | 6 | Not start | Full-stack |  | 2026-10-02
WORKSTREAM 5 | KIỂM THỬ, UAT & GO-LIVE
WS05.1 | Integration/security test | 8 | Not start | QA |  | 2026-10-07
WS05.2 | UAT và sửa lỗi | 6 | Not start | QA/BA |  | 2026-10-12
WS05.3 | Triển khai, đào tạo và bàn giao | 4 | Not start | PM/DevOps |  | 2026-10-16

## 2. Price
AI INVENTORY & WASTE MANAGER
Đơn vị: Nhóm phát triển AI Inventory & Waste Manager
| Dự án: AI Inventory & Waste Manager |  |  | Từ ngày: 14/07/2026
Khách hàng: Doanh nghiệp F&B / Đơn vị vận hành |  |  |  | Đến ngày: 16/10/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch và quản trị phạm vi | WBS, mốc, rủi ro, kế hoạch truyền thông | 3 | 3
2 | Phân tích nghiệp vụ F&B | Luồng nhập/xuất, FEFO, hao hụt, cảnh báo | 5 | 8
3 | Đặc tả yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu | SRS, business rules, acceptance criteria | 5 | 8
4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | React SPA, Spring Boot, MySQL, Redis | 4 | 8
5 | Thiết kế CSDL và giao diện | Schema multi-tenant, wireframe responsive | 7 | 14
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Nền tảng hệ thống | Multi-tenant, bảo mật, cấu hình dùng chung
1.1 | Đăng ký, đăng nhập và refresh token | JWT, BCrypt, phiên đăng nhập | 5 | 8
1.2 | Phân quyền SYSTEM_ADMIN/OWNER/MANAGER/STAFF | Route/API guards và kiểm tra quyền | 4 | 7
1.3 | Tenant Context và chuyển đổi cửa hàng | Cách ly dữ liệu theo x-store-id | 6 | 10
1.4 | Quản lý store và trạng thái hoạt động | CRUD, khóa/mở và quyền sở hữu | 4 | 7
2 | Quản lý kho FEFO | Nguyên liệu, lô hàng, giao dịch kho
2.1 | Quản lý danh mục nguyên liệu | Đơn vị tính, min stock, unit cost | 5 | 9
2.2 | Nhập kho theo lô | Batch number, HSD, giá vốn | 5 | 9
2.3 | Xuất kho tự động theo FEFO | Pessimistic lock, chống tồn âm | 7 | 14
2.4 | Ghi nhận hao hụt | Lý do, số lượng, giá trị thất thoát | 4 | 7
2.5 | Lịch sử giao dịch và kiểm kê | Tra cứu, lọc, phân trang | 4 | 7
3 | Cảnh báo, dự báo và báo cáo | Dashboard và hỗ trợ quyết định
3.1 | Cảnh báo tồn kho thấp | Theo min stock và lịch quét | 3 | 5
3.2 | Cảnh báo sắp hết hạn | Theo lô và ngưỡng ngày | 3 | 5
3.3 | Dự báo nhu cầu tiêu thụ | Average usage và reorder suggestion | 6 | 10
3.4 | Dashboard KPI | Tồn kho, hao hụt, cảnh báo, hành động | 5 | 9
3.5 | Báo cáo và xuất CSV | Waste, transaction, audit log | 4 | 7
4 | Nhân sự và thương mại hóa | Invitation, subscription, billing
4.1 | Mời nhân viên qua email | Token, mật khẩu tạm, rate limit | 5 | 9
4.2 | Đổi mật khẩu lần đầu | MustChangePasswordFilter | 3 | 5
4.3 | Quản lý nhân sự cửa hàng | Danh sách, vai trò, trạng thái | 4 | 7
4.4 | Gói FREE/BASIC/PRO/ENTERPRISE | Hạn mức theo entitlement | 5 | 9
4.5 | Thanh toán và webhook | Kích hoạt/gia hạn subscription | 5 | 9
4.6 | Trang quản trị hệ thống | Tenant, user và giao dịch | 6 | 10
5 | Kiểm thử và chất lượng
5.1 | Unit/integration test backend | FEFO, auth, tenant, billing | 7 | 12
5.2 | Kiểm thử frontend và responsive | Các luồng chính, lỗi và trạng thái rỗng | 5 | 9
5.3 | Kiểm thử bảo mật và UAT | Phân quyền, rò rỉ tenant, nghiệm thu | 6 | 10
III | TÍCH HỢP, TRIỂN KHAI VÀ BÀN GIAO
6.1 | Tích hợp Gmail SMTP và Redis | Email invitation, cache/rate limit | 3 | 5
6.2 | Chuẩn bị môi trường production | Java 21, MySQL 8, Redis, reverse proxy | 4 | 7
6.3 | Migration dữ liệu và cấu hình | Flyway, secrets, backup | 3 | 5
6.4 | Đào tạo, tài liệu và bàn giao | HDSD, vận hành, hỗ trợ sau go-live | 5 | 8
| TỔNG |  | 150 | 260

## 3. Master Plan
Dự án AI Inventory & Waste Manager | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Nhóm phát triển AI Inventory & Waste Manager
Người lập: Hoàng Lương |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-14
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19
[12 empty] | 14 Jul '26 | 13 thg '25 | 20 thg '25 | 27 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 31 thg '25 | 7 thg '25 | 14 thg '25 | 21 thg '25 | 28 thg '25 | 5 thg '25 | 12 thg '25 | 19 thg '25 | 26 thg '25 | 2 thg '25 | 9 thg '25 | 16 thg '25 | 23 thg '25 | 30 thg '25 | 7 thg '25 | 14 thg '25 | 21 thg '25 | 28 thg '25 | 4 thg '25 | 11 thg '25 | 18 thg '25 | 25 thg '25 | 1 thg '25 | 8 thg '25 | 15 thg '25 | 22 thg '25 | 29 thg '25 | 6 thg '25 | 13 thg '25 | 20 thg '25 | 27 thg '25 | 3 thg '25 | 10 thg '25 | 17 thg '25 | 24 thg '25 | 1 thg '25 | 8 thg '25 | 15 thg '25 | 22 thg '25 | 29 thg '25 | 5 thg '26 | 12 thg '26 | 19 thg '26
STT | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | KHỞI TẠO VÀ PHÂN TÍCH | Phạm vi, yêu cầu và kiến trúc | PM | Các bên liên quan | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 11
1 | Khởi động dự án | Thống nhất mục tiêu, phạm vi và cách làm việc | PM | Product Owner | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
2 | Phân tích quy trình kho F&B | Nhập/xuất, FEFO, hao hụt và cảnh báo | BA | PM, vận hành | 80% | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 7
3 | Hoàn thiện SRS và backlog | Yêu cầu chức năng, phi chức năng, acceptance criteria | BA | Tech Lead | 70% | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 7
4 | Thiết kế kiến trúc và CSDL | Multi-tenant, API, schema, bảo mật | Tech Lead | Backend, DevOps | 60% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5
II | NỀN TẢNG & BẢO MẬT | Auth, tenant, store và phân quyền | Tech Lead | Backend, Frontend | 35% | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 19
1 | Xác thực JWT và refresh token | Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu | Backend | Frontend, QA | 60% | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8
2 | RBAC và route/API guards | 4 vai trò hệ thống | Backend | Frontend, QA | 45% | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 8
3 | Tenant Context và multi-store | Cách ly dữ liệu và chuyển store | Backend | Frontend, QA | 35% | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 10
4 | Quản lý store | CRUD, trạng thái, quyền sở hữu | Backend | Frontend | 25% | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 8
III | QUẢN LÝ KHO FEFO | Nguyên liệu, lô và giao dịch | Tech Lead | Backend, Frontend, QA | 10% | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 26
1 | Danh mục nguyên liệu | CRUD, đơn vị, min stock, unit cost | Full-stack | QA | 20% | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 9
2 | Nhập kho theo lô | Batch, HSD, số lượng, giá vốn | Full-stack | QA | 10% | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 8
3 | Xuất kho FEFO | Khóa đồng thời và phân bổ theo lô | Backend | QA | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 12
4 | Ghi nhận hao hụt | Lý do, số lượng và giá trị | Full-stack | QA | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 9
5 | Giao dịch và kiểm kê | Lịch sử, lọc, phân trang | Full-stack | QA | 0% | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 8
IV | CẢNH BÁO, DỰ BÁO & BÁO CÁO | Insight và hỗ trợ quyết định | Tech Lead | Data, Full-stack | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18
1 | Cảnh báo tồn thấp/hết hạn | Job định kỳ và action center | Backend | Frontend | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8
2 | Dự báo và reorder suggestion | Dựa trên lịch sử tiêu hao | Backend/Data | Frontend, QA | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 11
3 | Dashboard KPI | Tồn, waste, cảnh báo và xu hướng | Frontend | Backend, QA | 0% | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 9
4 | Báo cáo và xuất CSV | Waste, transaction, audit log | Full-stack | QA | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 8
V | NHÂN SỰ, BILLING & ADMIN | Thương mại hóa SaaS | Tech Lead | Full-stack, QA | 0% | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19
1 | Invitation và first login | Email, token, mật khẩu tạm | Full-stack | QA | 0% | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 9
2 | Quản lý nhân sự | Vai trò, trạng thái và hạn mức | Full-stack | QA | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 8
3 | Subscription và billing | Gói, entitlement, webhook | Backend | Frontend, QA | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 10
4 | System Admin | Quản lý tenant, user và giao dịch | Full-stack | QA | 0% | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8
VI | KIỂM THỬ, TRIỂN KHAI & BÀN GIAO | Ổn định và nghiệm thu | PM | Toàn đội | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19
1 | Kiểm thử tích hợp và bảo mật | FEFO, tenant isolation, RBAC | QA | Backend, Frontend | 0% | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 10
2 | UAT và xử lý lỗi | Nghiệm thu với người dùng đại diện | QA/BA | Vận hành | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 8
3 | Chuẩn bị production | Hạ tầng, secrets, backup, migration | DevOps | Backend | 0% | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 7
4 | Đào tạo và go-live | Hướng dẫn, triển khai, giám sát | PM | Toàn đội | 0% | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2
5 | Bàn giao và đóng dự án | Mã nguồn, tài liệu, biên bản | PM | Product Owner | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Nhóm triển khai dự án
1 | Hoàng Lương | Nhóm dự án | Quản trị dự án | Lập kế hoạch, điều phối, nghiệm thu |  |  | Đầu mối dự án
2 | Chưa phân công | Nhóm dự án | Business Analyst | Phân tích nghiệp vụ, SRS, UAT |  |  | Cần cập nhật người phụ trách
3 | Chưa phân công | Nhóm dự án | Tech Lead / Backend | Kiến trúc, API, bảo mật, FEFO |  |  | Cần cập nhật người phụ trách
4 | Chưa phân công | Nhóm dự án | Frontend Developer | React UI, state, responsive |  |  | Cần cập nhật người phụ trách
5 | Chưa phân công | Nhóm dự án | QA Engineer | Test plan, regression, UAT |  |  | Cần cập nhật người phụ trách
6 | Chưa phân công | Nhóm dự án | DevOps | CI/CD, hạ tầng, backup, monitoring |  |  | Cần cập nhật người phụ trách
Đơn vị nghiệp vụ / Khách hàng
1 | Chưa phân công | Đơn vị F&B | Product Owner | Phê duyệt phạm vi và nghiệm thu |  |  | Cần cập nhật đại diện
2 | Chưa phân công | Đơn vị F&B | Quản lý cửa hàng | Cung cấp quy trình và dữ liệu UAT |  |  | Cần cập nhật đại diện
3 | Chưa phân công | Đơn vị F&B | Nhân viên kho | Thử nghiệm nhập/xuất và hao hụt |  |  | Cần cập nhật đại diện

## 7. Cập nhật tiến độ
DỰ ÁN AI INVENTORY & WASTE MANAGER
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 5
[5 empty] | Project Manager: Hoàng Lương Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 2
[5 empty] | Workstream Lead: Tech Lead Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 1
[5 empty] | Updated by: Hoàng Lương Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 14/07/2026 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
8
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 2026-07-14 | Nội bộ | Khởi tạo | Kick-off dự án | Thống nhất phạm vi, mốc và kênh trao đổi | Completed | 2026-07-14 |  | PM | Biên bản kick-off và charter
2 | 2026-07-14 | Nội bộ | Phân tích | Hoàn thiện backlog | Rà soát SRS, business rules và acceptance criteria | In Progress | 2026-07-23 |  | BA | Ưu tiên luồng FEFO và tenant isolation
3 | 2026-07-14 | Nội bộ | Kỹ thuật | Chốt kiến trúc | Xác nhận React, Spring Boot, MySQL, Redis và phương án triển khai | In Progress | 2026-07-24 |  | Tech Lead | Cần chốt secrets và môi trường production
4 | 2026-07-14 | Nội bộ | Chất lượng | Kế hoạch kiểm thử | Lập test matrix cho RBAC, multi-tenant và FEFO | Not Started | 2026-07-31 |  | QA | Bao gồm race condition khi xuất kho
5 | 2026-07-14 | Ngoài dự án | Nghiệp vụ | Đại diện UAT | Chỉ định Product Owner, quản lý cửa hàng và nhân viên kho thử nghiệm | Not Started | 2026-07-21 |  | Khách hàng | Cần thông tin liên hệ
6 | 2026-07-14 | Nội bộ | Hạ tầng | Java 21 và dịch vụ phụ trợ | Chuẩn bị JDK 21, MySQL 8, Redis và SMTP | Not Started | 2026-08-03 |  | DevOps | Môi trường hiện tại cần nâng JDK
7 | 2026-07-14 | Nội bộ | Bảo mật | Kiểm tra cách ly tenant | Xây dựng test truy cập chéo store và kiểm tra TenantContext.clear() | Not Started | 2026-10-07 |  | QA/Backend | Tiêu chí bắt buộc trước UAT
8 | 2026-07-14 | Nội bộ | Triển khai | Tài liệu vận hành | Hoàn thiện hướng dẫn cấu hình, backup, restore và xử lý sự cố | Not Started | 2026-10-13 |  | DevOps/PM | Bàn giao cùng mã nguồn